## 개발자센터 개선사항 취합
날리지톡 개발자센터 개선사항 취합 내용 (2020.06.11)
솔루션 담당자 확인하여 일정 및 개선 여부 업데이트 필요.
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 | 확인 일정 | 담당자 | 피드백 제공자 (제공 날짜) | 비고
날리지톡 API | 공통 | HTML 헤더에 common.js를 불러오는 경로가 다른 것이 확인되었습니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 그룹 통화 시 캠화면이 멈춘다거나, 참가 인원만큼 캠화면이 구동되지 않았습니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | 공유자원예약 | 가이드 예제에 있는 js경로와 코드 안에 있는 js경로와 다른것이 확인되었습니다. (js폴더가 누락됨=> js/sessionReserve.js) | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | 문서공유 | 발신자가 이미지 파일을 공유했을때 수신자의 화면에서 이미지 크기가 발신자화면의 이미지 크기가 다르게 변경되어 출력이 됩니다.(이미지 확대 시 화질이 깨지는 현상.) | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | 화면공유 | js에 회의종료버튼(id=exitBtn)에 대한 이벤트가 걸려있지않아 기능이 작동되지 않았습니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | 참가자조회 | 참여 확인 버튼을 여러 번 클릭시 참가자 인원이 수시로 바뀌는 문제가 발생했습니다. (회의종료버튼을 클릭시에도 같은 현상.) | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | 공통 | 조금만 더 js에 주석이 상세히 쓰여있다면, 코드를 이해하는데 도움이 더 될 것 같다고 생각합니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | 문서공유 | API명처럼 이미지형식뿐만 아니라 파일형식의 문서도 공유가 가능하면 좋을 것 같습니다. | 현 상태 유지 |  |  | 차영하 (2020.06.10)
날리지톡 API | 주소록 | 요청 데이터에서 reqDate가 상수로 고정되어 있는 문제. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10) | 전부 newDate()로 수정
날리지톡 API | 화이트보드 | target이 로그인 하지 않았는데 전화 걸기 버튼 클릭 시 통화가 연결되는 문제. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10)
날리지톡 API | 화면 공유 | 화면 공유 시 화면을 공유 받는 입장에서 공유되는 화면이 나오지 않는 문제. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10)
날리지톡 API | 참가자 확인 | 참가자 리스트에서 참가자들 중 일부가 누락되는 문제가 간헐적으로 발생. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10)
날리지톡 API | 채팅 | 발신자 측에서 통화 종료를 눌렀을 때 web.chat.call.js 파일에서 roomId is not defined 에러 발생, 해당 에러로 인해 발신자 측에서 통화 종료를 눌러도 통화가 종료 되지 않고 채팅이 계속 동작하는 문제 발생. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10)
날리지톡 API | 공통 | 파일 네이밍 규칙이 일정하지 않은 문제. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10) | 어떤 파일들은 맨 앞에 web이 붙는 반면 어떤 파일들은 붙지 않는 점이 아쉬웠습니다. 파일 네이밍 규칙이 통일 되도록 개선하면 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 참여자 1,2,3이 회의 최대 시 방장의 회의 참여는 활성화 되지 않는 문제. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10) | 참여자에게 회의초대 버튼이 존재한다면 참여자가 회의에 초대 했을시에도 방장이 회의에 참여 할 수 있도록 하고, 혹은 방장만 회의초대가 가능하도록 하고자 한다면 참여자의 회의초대 버튼은 지우도록 개선하는 것이 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | 화면 공유 | 회의 시작, 회의 참여 시 web.screen.share-janus.js 파일에서 Cannot set property 'classList' of null at createSDOOffer 에러 발생, 해당 오류로 방장과 참여자 모두 캠이 송출 되지 않은 문제. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10) | 캠을 송출할거라면 createSDPOffer()와 createSDPAnwser()에서 mulitVideoBox 변수에 담길 객체의 선택자를 #VIDEOONETOMANY에서 #screen-share-video으로 바꾸고, 송출하지 않을거라면 해당 코드는 지우도록 개선하는 것이 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | 채팅 | 채팅을 송신하려면 오직 채팅 송신 버튼을 클릭하여야만 하는데 엔터키를 눌렀을때도 채팅이 송신 되도록 개선하면 좋을 것 같습니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10) | web.chat.call.js와 web.chat.target.js에 엔터 이벤트 발생시 채팅을 송신하는 함수를 추가하여 수정
날리지톡 API | 채팅 | 타 메신저들과 같이 먼저 입력한 채팅이 위로 올라가고 나중에 입력한 채팅이 아래로 오도록 개선하면 좋을 것 같습니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 김형찬 (2020.06.10) | common.js의 chatTextBox()에서 printBox 객체의 innerText에 문자열을 대입하는 식의 순서를 바꿔 수정
날리지톡 API | 채팅 | 상호간 채팅 시 채팅송신 버튼 눌러도 input text에 이전에 입력한 글이 계속 남아있음 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 최광원 (2020.04.08)
날리지톡 API | 공통 | roomId is not defined 에러가 많이 확인되어 전역번수 선언 후 에러처리 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 최광원 (2020.04.08)
날리지톡 API | 주소록 | pw속성 정의하는 부분에서 "</br>"을 "<br />"로 수정해보았습니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 최광원 (2020.04.08)
날리지톡 API | 주소록 | id, pw 빈칸으로 로그인해도 친구목록이 불러와지고 추가,삭제 기능까지 되어 수정이 필요할것 같습니다 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 최광원 (2020.04.08)
날리지톡 API | N:N영상통화 | 회의 시 발언권을 갖는 참여자화면이 강조된다던지, 참여자들이 직접 회의화면을 구성하면 더 재미있을것 같습니다. 뷰영역 이기 때문에 구현 될 필요는 없지만, 배포하였을때에 유저 입장에서 생각을 해 보았습니다. | 현 상태 유지 |  |  | 최광원 (2020.04.08) | 날리지톡은 발언권 없이 모두의 마이크가 켜져있고, 제공되는 샘플은 단지 샘플이기 때문에 Published page를 제공한다는 것은 무리가 있음.
날리지톡 API | N:N영상통화 | 방장과 회의 중 타겟 1,2,3 이 회의종료하게되면 방장이 이후 회의초대를 다시 보내도 "eventOp":"Invite" 가 발생 안되어 회의 재참여 불가능하였습니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 최광원 (2020.04.08)
날리지톡 API | 채팅 | 발신자가 전화를 걸면 수신자는 전화 받기 전 통화종료 버튼을 눌러 요청 된 전화를 거절 할 수 있어야 할 것 같습니다. 발신자 통화요청 > 수신자 [전화받기] 버튼 활성화 > 수신자 [통화종료] 버튼 누른 후 [전화받기] 버튼 누르면 채팅연결이 안됩니다.이 때에 발신자화면 [전화걸기] 버튼이 활성화 되어야 한다고 생각합니다. 수신자가 연결거부를 하였기 때문에 다시 전화요청이 가능해야 하기 때문입니다. | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 최광원 (2020.04.08)
날리지톡 API | 공통 | .css 소스가 제공되지 않아 일부 페이지에서 오류 발생 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 API | 공통 | common.js에서 server 포트번호 오류 7511 -> 7010 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 API | 공통 | 가이드 예시경로와 예제 속 경로가 다르고 sample 경로가 누락 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 API | 참여자 확인 | 참여자 확인 페이지에서 참여확인 눌렀을때 참여인원이 눌렀을때마다 변동하는 문제 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 API | N:N 영상통화 | N:N 영상통화 중 target 2, 3, 4 회의참여시 화면 멈춤 현상 ( 하나의 pc로 실행했을때 멈출수 있다고 설명을 해주면 좋을꺼 같습니다 ) | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 API | 공통 | 주석이 조금 더 상세히 필요할 것 같음 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 API | 공통 | 테스트시 연결상태나 연결종료 상태를 좀 더 명확히 알수 있으면 좋을 것 같음 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 API | 공통 | css가 가이드에 공유가 되어있지 않아 css를 필요로 하는 페이지에서 모두 오류가 발생 common.js에 1라인 port번호 7511 -> 7010 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 주소록 | Common상태로 로그인 후 친구 추가, 삭제 기능 불가 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 회의초대 이후에 방장을 제외한 참여자들의 video가 출력되지 않음 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 멀티 접속 시 video 멈춤 현상 확인 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 공유자원예약 | 회의초대 후 회의참여가 되질않아 테스트가 불가 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 화이트보드 | 공유자가 화이트보드 버튼을 한번 더 클릭 시 공유자의 화이트보드는 초기화를 진행 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 화면 공유 | script연결 중 포트번호 변경 필요 7511 -> 7101 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 화면 공유 | <script src='https://106.240.247.44:7511/socket.io/socket.io.js'></script>를 찾지 못함 signalSocketIo is not defined 오류 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 공통 | 전체 리스트를 페이지에서 확인 할 수 있게 보이면 좋다고 생각된다. | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 공유자원예약 | 연동가이드에서 js의 public/samp/ | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 공유자원예약 | 자료공유 버튼을 눌러도 어떠한 기능을 구현한 것인지 확인이 불가 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 화이트보드 | 연동가이드에 public/ 경로 누락 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 화이트보드 드로잉 | 화이트보드와 같은 기능으로 생각됨 합치는 것이 좋아보임 | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 참가자 조회 | 참여한 리스트를 보기 어렵다. / consol창을 봐도 어떤 참여된 인원이 있는지 확인이 어렵다. | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 공통 | 회원가입 후 로그인을 진행해야 하다보니 로그인과 회원가입의 버튼 위치를 변경하는 것도 좋다고 생각됩니다. | 완료 |  |  | 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 API | 공통 | 제공하는 기능들을 전체적으로 활용하여 애플리케이션을 만들기에는 초보자를 위한 튜토리얼이 없는것 같다는 느낌을 받았습니다. 처음부터 끝까지 과정을 쭉 따라가면 하나의 완성된 웹이 만들어 졌다면 더 성취감이 있을것 같다는 생각이 들었습니다. | 현 상태 유지 |  |  | 송장근 (2020.02.25) | 어떤 방식으로 과정을 제공하면 좋을지 논의 필요
날리지톡 API | 화이트보드 | 화면을 그린 후 지우거나 색을 바꾸거나 하는 기본적인 툴팁이 없어 화이트보드의 기능을 제대로 사용하지 못한 부분이 아쉬웠습니다. | 완료 |  |  | 송장근 (2020.02.26)
날리지톡 API | 채팅 | 통신내역들이 웹에 찍혀 나올때, 채팅하는 부분들이 직접적으로 표현되었으면 좋을것 같습니다. 채팅을 주고받는 기능을 설명하는 부분이기 때문에 눈에 보이지 않으면 어떤 부분을 확인해야 할지 이해하기 어렵기 때문입니다. | 완료 |  |  | 송장근 (2020.02.27)
날리지톡 API | 공유자원예약 | 통신한 내역을 살펴본 결과 성공하지 않고 code: "424", message: "Call : full"를 받아오는게 확인되었습니다. | 완료 |  |  | 송장근 (2020.02.28)
날리지톡 API | 1:1 통화 | 1. 전화 거는 중일때 메시지 추가 (방장, 상대방) 2. 통화 연결 되었을때 메시지 추가 3. 통화 종료 시 메시지 추가 4. 버튼 처리 수정 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 1. 통화 종료시 메시지 2. 통화 종료시 메인쪽 화면 다 안꺼지는 현상 문제 있으면 수정 필요함 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 공유자원예약 | 1. 전화 거는 중일때 메시지 추가 (방장, 상대방) 2. 통화 연결 되었을때 메시지 추가 3. 통화 종료 시 기능(OP,메시지) 추가 4. 버튼 처리 수정 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 화이트보드 | 1. target 로그인 시 메시지 출력 2. target 전화 수신 메시지 출력 3. target 전화 수신 로그 박스 없음 4. 메인이 색깔 변경시 색 메시지 띄워야 하는지 여부 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 문서공유 | 1. target 공유 파일 html <br/ > 통일 필요 2. 전화 받기 클릭시 426 , 481 에러 3. 메인 전화 걸기 클릭시 전화 연결되었습니다X -> 전화 연결중 메시지 출력 4. target에 파일이 공유 되었습니다 메시시 출력 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 화면공유 | 1. 회의 시작 버튼 클릭시 -> 회의 시작 합니다 유저를 기다리는중입니다 메시지 필요 2. 화면 공유 클릭시 메시지 필요 3. 화면 공유 클릭하고 공유시 target안뜨는 현상 있음 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 참가자 조회 | 1. 메인 회의에 유저가 참여 됐을대 메시지 필요 초대 클릭시 초대중입니다 -> 참여 클릭시 회의에 참여 하였습니다. 2. 회의 종료시 처리 하는부분 없음 메시지만 회의에 종료 합니다. 메시지 출력중 연결이 끊어지지 않았음 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 채팅 | 메인 전화 걸기 클릭시 전화걸기 메시지 출력 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 채팅 | target 전화 수신 메시지 필요 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 채팅 | 메인쪽 통화 종료 클릭시 로그가 없음 통화 종료 되었는지 구분X | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 채팅 | 통화 종료 기능 추가 필요 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항
날리지톡 API | 채팅 | 통화 종료 클릭후 로그인 버튼 다시 클릭 할수 있게 만들어줘야 하는지 여부 | 확인 중 | ~6/26 | 차영하 | 내부 확인 필요 사항

## 이은호 (2020.06.24)
날리지톡 개발자센터 피드백 [이은호 사원 (2020.06.24 ~ 2020.06.25 )]
문제점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | common.js에서 포트번호 문제. |  | 7511 에서 7101로 변경.
날리지톡 API | 공통 | html에서 common.js를 불러오는 경로설정 문제. |  | ./lib/common.js -> ../lib/common.js 변경
날리지톡 API | 주소록 | target에 아무것도 입력하지 않고 친구추가 버튼 클릭시 추가되는 문제. |  | target에 아무것도 입력되지 않은 경우 경고창을 띄우고 검색이 되지 않도록 코드 추가
날리지톡 API | 화이트보드 | target에 아무것도 입력하지 않은 상태에서 전화 걸기 버튼 클릭 시 통화가 연결되는 문제. |  | target에 아무것도 입력되지 않은 경우 경고창을 띄우고 통화연결이 되지 않도록 코드 추가
날리지톡 API | 문서공유 | target이 존재하지 않거나 로그인 하지 않은 상태에서 전화 걸기 버튼 클릭 시 통화가 연결되는 문제. |  | target에 아무것도 입력되지 않은 경우 경고창을 띄우고 통화연결이 되지 않도록 코드 추가
날리지톡 API | 화면 공유 | 화면 공유를 받는 참가자들은 공유되고 있는 화면이 보이지 않는 문제.
날리지톡 API | 참가자 조회 | 참여확인 버튼을 클릭할 때 마다 리스트에서 누락되는 참여인원이 빈번히 발생하는 문제.
개선점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | 몇몇 html 및 js의 생략된 경로를 정확히 표시해주는 것이 좋다고 생각됩니다.
날리지톡 API | 공통 | youtube와 사이트에서의 가이드를 통일시키는 것이 좋다고 생각합니다.
날리지톡 API | 공통 | 초보자도 쉽게 따라할 수 있도록 조금 더 구체적인 설명이 필요하다고 생각됩니다.
날리지톡 API | 문서공유 | 이미지뿐만 아니라 파일형식의 문서도 공유된다면 조금 더 기능을 유용하게 활용할 수 있을 것 같습니다.
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 3인 이상의 인원이 참여시 캠이 멈추는 문제. (1명이 종료시 멈춤 현상 풀림) |  | 채팅 전송 클릭 이벤트 코드 마지막 부분에 message.value = ''; 를 추가
날리지톡 API | 채팅 | 채팅 전송 후 input type='text' 가 초기화 되지 않는 문제.
느낀점
자사에서 개발한 솔루션을 체험해보면서 사용자와 개발자의 관점으로 동시에 느낄 수 있어 좋은 겸헝이 되었다고 생각합니다. 연동가이드에 설명과 예시들이 있어 따라하기 수월했고 기능마다 샘플 테스트를 해볼 수 있다는 점이 좋았습니다. 초보자들을 위해 조금 더 구체적인 설명이 있었으면 좋겠다고 생각했습니다. 특히 특정 기능에서 오류가 발생하는 상황에 대한 해결 방법 등이 설명에 추가되어 있으면 좋을 것 같습니다.

## 김형찬 (2020.06.08)
날리지톡 개발자센터 피드백 [김형찬 사원 (2020.06.08 ~ 2020.06.10)]
문제점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | common.js에서 포트번호가 맞지 않는 문제. | 확인 중 | 7511 -> 7101으로 수정
날리지톡 API | 공통 | wrap.css 파일이 존재하지 않아 일부 페이지에서 오류 발생. | 확인 중 | index.html, sessionReserve.html, sessionReserve.target.html 을 제외한 모든 파일에서 해당 오류 발생
날리지톡 API | 로그인 | 타 가이드들과 달리 /sample 경로가 생략되어 혼동이 있는 문제. | 확인 중
날리지톡 API | 주소록 | 요청 데이터에서 reqDate가 상수로 고정되어 있는 문제. | 확인 중 | 전부 newDate()로 수정
날리지톡 API | 화이트보드 | target이 로그인 하지 않았는데 전화 걸기 버튼 클릭 시 통화가 연결되는 문제. | 확인 중
날리지톡 API | 화면 공유 | 화면 공유 시 화면을 공유 받는 입장에서 공유되는 화면이 나오지 않는 문제. | 확인 중
날리지톡 API | 참가자 확인 | 참가자 리스트에서 참가자들 중 일부가 누락되는 문제가 간헐적으로 발생. | 확인 중
날리지톡 API | 채팅 | 발신자 측에서 통화 종료를 눌렀을 때 web.chat.call.js 파일에서 roomId is not defined 에러 발생, 해당 에러로 인해 발신자 측에서 통화 종료를 눌러도 통화가 종료 되지 않고 채팅이 계속 동작하는 문제 발생. | 확인 중
개선점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | 파일 네이밍 규칙이 일정하지 않은 문제. | 확인 중 | 어떤 파일들은 맨 앞에 web이 붙는 반면 어떤 파일들은 붙지 않는 점이 아쉬웠습니다. 파일 네이밍 규칙이 통일 되도록 개선하면 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | 1:1 영상통화 | 통화 종료시 다시 전화걸기 버튼이 눌리지 않는 문제. | 확인 중 | 통화 종료시에도 다시 전화걸기 버튼을 통해 통화가 가능하도록 개선하면 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | 1:1 영상통화 | 한 쪽이 통화 종료 시 상대방의 통화가 자동으로 종료되지 않는 문제. | 확인 중 | 1:1 통화이니 한 쪽이 통화를 종료하면 상대방의 통화또한 종료되도록 개선하면 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 로그인 시 로그인 버튼이 비활성화 되지 않는 문제. | 확인 중 | 로그인이 정상적으로 되었다면 로그인이 버튼이 비활성화 되도록 개선하면 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 참여자 1,2,3이 회의 최대 시 방장의 회의 참여는 활성화 되지 않는 문제. | 확인 중 | 참여자에게 회의초대 버튼이 존재한다면 참여자가 회의에 초대 했을시에도 방장이 회의에 참여 할 수 있도록 하고, 혹은 방장만 회의초대가 가능하도록 하고자 한다면 참여자의 회의초대 버튼은 지우도록 개선하는 것이 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | 화면 공유 | 회의 시작, 회의 참여 시 web.screen.share-janus.js 파일에서 Cannot set property 'classList' of null at createSDOOffer 에러 발생, 해당 오류로 방장과 참여자 모두 캠이 송출 되지 않은 문제. | 확인 중 | 캠을 송출할거라면 createSDPOffer()와 createSDPAnwser()에서 mulitVideoBox 변수에 담길 객체의 선택자를 #VIDEOONETOMANY에서 #screen-share-video으로 바꾸고, 송출하지 않을거라면 해당 코드는 지우도록 개선하는 것이 좋을 것 같습니다.
날리지톡 API | 채팅 | 채팅 송신 이후에도 input type='text'에 남아있는 채팅 내용을 비우도록 개선하면 좋을 것 같습니다. | 확인 중 | 전송 버튼 클릭 이벤트에 message.value = ''; 를 추가하여 수정
날리지톡 API | 채팅 | 채팅을 송신하려면 오직 채팅 송신 버튼을 클릭하여야만 하는데 엔터키를 눌렀을때도 채팅이 송신 되도록 개선하면 좋을 것 같습니다. | 확인 중 | web.chat.call.js와 web.chat.target.js에 엔터 이벤트 발생시 채팅을 송신하는 함수를 추가하여 수정
날리지톡 API | 채팅 | 타 메신저들과 같이 먼저 입력한 채팅이 위로 올라가고 나중에 입력한 채팅이 아래로 오도록 개선하면 좋을 것 같습니다. | 확인 중 | common.js의 chatTextBox()에서 printBox 객체의 innerText에 문자열을 대입하는 식의 순서를 바꿔 수정
느낀점
가이드를 따라 하고 코드를 분석하면서 자사에서 개발한 솔루션이 어떠한 방식으로 돌아가는지 파악할 수 있었고, webRTC에 대한 이해 또한 할 수 있어서 유익한 시간이었습니다. 개선 사항을 고민하다 보니 자사 솔루션에 대한 흥미와 개선 욕심도 생겼고, 그로 인해 만약 앞으로 본사에서 솔루션 관련 업무를 하게 된다면 더 나은 제품으로 발전시키기 위해 열정적으로 업무에 임할 수 있겠다는 생각이 들었습니다.

## 차영하 (2020.06.08)
날리지톡 개발자센터 피드백 [차영하 사원 (2020.06.08 ~ 2020.06.10)]
문제점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | Overview | 날리지포인트 유튜브에있는 오버뷰 동영상과 홈페이지예시에 나와있는 경로가 다른부분이 있습니다.(public 폴더와 sample폴더, js폴더와 lib폴더) | 확인 중
날리지톡 API | 공통 | HTML 헤더에 common.js를 불러오는 경로가 다른 것이 확인되었습니다. | 확인 중
날리지톡 API | 공통 | common.js의 포트번호와 html의 서버 포트번호가 맞지않아,시그널서버 연결에러가 발생했습니다. (포트번호 7511=>7101로 변경하여 에러 해결.) | 확인 중
날리지톡 API | 공통 | 기능 구현에 영향이 가진 않았지만, 예제에 css가 제공되지않아 일부페이지에 에러가 나오는것이 확인되었습니다 . | 확인 중
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 그룹 통화 시 캠화면이 멈춘다거나, 참가 인원만큼 캠화면이 구동되지 않았습니다. | 확인 중
날리지톡 API | 공유자원예약 | 가이드 예제에 있는 js경로와 코드 안에 있는 js경로와 다른것이 확인되었습니다. (js폴더가 누락됨=> js/sessionReserve.js) | 확인 중
날리지톡 API | 문서공유 | 발신자가 이미지 파일을 공유했을때 수신자의 화면에서 이미지 크기가 발신자화면의 이미지 크기가 다르게 변경되어 출력이 됩니다.(이미지 확대 시 화질이 깨지는 현상.) | 확인 중
날리지톡 API | 화면공유 | 화면공유 시, 발신자의 공유화면은 잘 나오지만, 수신자의 공유화면은 나오지 않는 것이 확인되었습니다.(반대로 해도 같은 현상.) | 확인 중
날리지톡 API | 화면공유 | js에 회의종료버튼(id=exitBtn)에 대한 이벤트가 걸려있지않아 기능이 작동되지 않았습니다. | 확인 중
날리지톡 API | 화면공유 | classList라는 객체가 정의되지 않아 Cannot set property 'classList' of null 에러가 발생했습니다. | 확인 중
날리지톡 API | 참가자조회 | 참여 확인 버튼을 여러 번 클릭시 참가자 인원이 수시로 바뀌는 문제가 발생했습니다. (회의종료버튼을 클릭시에도 같은 현상.) | 확인 중
날리지톡 API | 채팅 | 발신자페이지에서 통화종료버튼을 눌러도 기능이 종료가 되지 않고, 채팅기능이 계속 활성화되는 것이 확인되었습니다. | 확인 중
개선점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | 조금만 더 js에 주석이 상세히 쓰여있다면, 코드를 이해하는데 도움이 더 될 것 같다고 생각합니다. | 확인 중
날리지톡 API | 공통 | 홈페이지 가이드 예제에 나와 있는 경로명과 폴더명을 맞게 변경해준다면, 사용자들이 좀 더 쉽게 따라 할 수 있는 튜토리얼이 될 것 같습니다. | 확인 중
날리지톡 API | 문서공유 | API명처럼 이미지형식뿐만 아니라 파일형식의 문서도 공유가 가능하면 좋을 것 같습니다. | 확인 중
날리지톡 API | 채팅 | 채팅을 한 후 방금 입력한 채팅의 내용이 텍스트입력칸에 남아있는 것을 확인하였는데, 입력한 후 채팅창이 공백란으로 바뀌면 더 좋을 것 같습니다. | 확인 중
느낀점
개발 가이드와 회사 홈페이지 메인화면에 있는 유튜브 동영상을 참고 할 수 있어 좀 더 쉽게 따라 할 수 있었고, 자사가 사용자들이 좀더 편리하게 가이드를 따라할 수 있도록 신경 쓴 느낌이 많이 들었습니다. 그리고 예제기능들을 하나 하나 따라하면서, 입사하기 전에 제가 구현하고 싶었던 채팅기능이나, 다수의 인원과 통신할 수 있는 기능들을 이번 기회로 구현을 할 수 있게 되어서 정말 즐거웠고, 날리지톡이라는 솔루션이 무슨 기술을 기반으로 만들어졌고 ,각 기능들이 어떤 데이터를 주고 받는지 참고 할 수 있는 좋은 계기가 된 것 같습니다.

## 최광원 (2020.04.06)
날리지톡 개발자센터 피드백 [최광원 사원 (2020.04.06 ~ 2020.04.08)]
문제점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 채팅 | 상호간 채팅 시 채팅송신 버튼 눌러도 input text에 이전에 입력한 글이 계속 남아있음
날리지톡 API | 공통 | roomId is not defined 에러가 많이 확인되어 전역번수 선언 후 에러처리
날리지톡 API | 회원가입, 로그인 | SHA256기법을 활용하여 암호화하는 부분이 재미있었습니다
날리지톡 API | 주소록 | pw속성 정의하는 부분에서 "</br>"을 "<br />"로 수정해보았습니다.
날리지톡 API | 주소록 | id, pw 빈칸으로 로그인해도 친구목록이 불러와지고 추가,삭제 기능까지 되어 수정이 필요할것 같습니다
날리지톡 API | 1:1영상통화 | SDP를 통해 영상을 생성 전달하는과정이 신기했습니다.
개선점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | N:N영상통화 | 회의 시 발언권을 갖는 참여자화면이 강조된다던지, 참여자들이 직접 회의화면을 구성하면 더 재미있을것 같습니다. 뷰영역 이기 때문에 구현 될 필요는 없지만, 배포하였을때에 유저 입장에서 생각을 해 보았습니다.
날리지톡 API | N:N영상통화 | 방장과 회의 중 타겟 1,2,3 이 회의종료하게되면 방장이 이후 회의초대를 다시 보내도 "eventOp":"Invite" 가 발생 안되어 회의 재참여 불가능하였습니다.
날리지톡 API | 채팅 | 발신자가 전화를 걸면 수신자는 전화 받기 전 통화종료 버튼을 눌러 요청 된 전화를 거절 할 수 있어야 할 것 같습니다. 발신자 통화요청 > 수신자 [전화받기] 버튼 활성화 > 수신자 [통화종료] 버튼 누른 후 [전화받기] 버튼 누르면 채팅연결이 안됩니다.이 때에 발신자화면 [전화걸기] 버튼이 활성화 되어야 한다고 생각합니다. 수신자가 연결거부를 하였기 때문에 다시 전화요청이 가능해야 하기 때문입니다.
느낀점
홈페이지를 통해서 자사 솔루션에대한 설명을 보았을때는 막연하였으나, 직접 눈으로 구조를 보니 완벽한 분석은 어려워도, 영상에관한 기술들을 알게되어서 재미있고 좋은 경험이었습니다.

## 주영민 (2020.03.04)
날리지톡 개발자센터 피드백 [주영민 사원 (2020.03.02 ~ 2020.03.04)]
문제점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | css가 가이드에 공유가 되어있지 않아 css를 필요로 하는 페이지에서 모두 오류가 발생 common.js에 1라인 port번호 7511 -> 7010 | 확인 중
날리지톡 API | 주소록 | Common상태로 로그인 후 친구 추가, 삭제 기능 불가 | 완료
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 회의초대 이후에 방장을 제외한 참여자들의 video가 출력되지 않음 | 완료
날리지톡 API | N:N 영상통화 | 멀티 접속 시 video 멈춤 현상 확인 | 완료
날리지톡 API | 공유자원예약 | 회의초대 후 회의참여가 되질않아 테스트가 불가 | 완료
날리지톡 API | 화이트보드 | 공유자가 화이트보드 버튼을 한번 더 클릭 시 공유자의 화이트보드는 초기화를 진행 | 완료
날리지톡 API | 화면 공유 | script연결 중 포트번호 변경 필요 7511 -> 7101 | 확인 중
날리지톡 API | 화면 공유 | <script src='https://106.240.247.44:7511/socket.io/socket.io.js'></script>를 찾지 못함 signalSocketIo is not defined 오류 | 완료
개선점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | 전체 리스트를 페이지에서 확인 할 수 있게 보이면 좋다고 생각된다. | 완료
날리지톡 API | 공유자원예약 | 연동가이드에서 js의 public/samp/ | 확인 중
날리지톡 API | 공유자원예약 | 자료공유 버튼을 눌러도 어떠한 기능을 구현한 것인지 확인이 불가 | 완료
날리지톡 API | 화이트보드 | 연동가이드에 public/ 경로 누락 | 확인 중
날리지톡 API | 화이트보드 드로잉 | 화이트보드와 같은 기능으로 생각됨 합치는 것이 좋아보임 | 완료
날리지톡 API | 참가자 조회 | 참여한 리스트를 보기 어렵다. / consol창을 봐도 어떤 참여된 인원이 있는지 확인이 어렵다. | 완료
날리지톡 API | 공통 | 회원가입 후 로그인을 진행해야 하다보니 로그인과 회원가입의 버튼 위치를 변경하는 것도 좋다고 생각됩니다. | 완료
느낀점
주석이 추가되어 있다면 처음 접하는 분들도 좀 더 쉽게 접근할 수 있을것 같다고 생각됩니다. 결과화면에 대해서 기능 버튼을 눌러도 눌렀다 라는 send 메시지만 확인이 가능한게 아쉽습니다. 실제 기능을 구현해두어도 좋겠지만 로그인에 화면 캡쳐 처럼 연결이 된 화면을 보여줘도 이해하기 편하다고 생각합니다.

## 신용환 (2020.04.03)
날리지톡 개발자센터 피드백 [신용환 사원 (2020.04.01 ~ 2020.04.03)]
문제점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | .css 소스가 제공되지 않아 일부 페이지에서 오류 발생 | 확인 중
날리지톡 API | 공통 | common.js에서 server 포트번호 오류 7511 -> 7010 | 확인 중
날리지톡 API | 공통 | 가이드 예시경로와 예제 속 경로가 다르고 sample 경로가 누락 | 확인 중
날리지톡 API | 참여자 확인 | 참여자 확인 페이지에서 참여확인 눌렀을때 참여인원이 눌렀을때마다 변동하는 문제 | 확인 중
날리지톡 API | N:N 영상통화 | N:N 영상통화 중 target 2, 3, 4 회의참여시 화면 멈춤 현상 ( 하나의 pc로 실행했을때 멈출수 있다고 설명을 해주면 좋을꺼 같습니다 ) | 확인 중
개선점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | 주석이 조금 더 상세히 필요할 것 같음 | 확인 중
날리지톡 API | 공통 | 테스트시 연결상태나 연결종료 상태를 좀 더 명확히 알수 있으면 좋을 것 같음 | 확인 중
느낀점
자사에서 현재 개발하고 서비스중인 솔루션들을 파악할수 있었고 사용하고있는 네이밍 룰이나 패키지 구조를 참고할수 있었던거 같습니다.

## 송장근 (2020.02.25)
날리지톡 개발자센터 피드백 [송장근 사원 (2020.02.24 ~ 2020.02.25)]
문제점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공유자원예약 | 통신한 내역을 살펴본 결과 성공하지 않고 code: "424", message: "Call : full"를 받아오는게 확인되었습니다. | 완료
개선점
구분 | API 명 | 문제점 | 개선 완료 여부 (솔루션 담당자 작성란) | 비고
날리지톡 API | 공통 | 제공하는 기능들을 전체적으로 활용하여 애플리케이션을 만들기에는 초보자를 위한 튜토리얼이 없는것 같다는 느낌을 받았습니다. 처음부터 끝까지 과정을 쭉 따라가면 하나의 완성된 웹이 만들어 졌다면 더 성취감이 있을것 같다는 생각이 들었습니다. | 확인 중
날리지톡 API | 화이트보드 | 화면을 그린 후 지우거나 색을 바꾸거나 하는 기본적인 툴팁이 없어 화이트보드의 기능을 제대로 사용하지 못한 부분이 아쉬웠습니다. | 완료
날리지톡 API | 채팅 | 통신내역들이 웹에 찍혀 나올때, 채팅하는 부분들이 직접적으로 표현되었으면 좋을것 같습니다. 채팅을 주고받는 기능을 설명하는 부분이기 때문에 눈에 보이지 않으면 어떤 부분을 확인해야 할지 이해하기 어렵기 때문입니다. | 완료
느낀점
앱을 제작하면서 느낀점은 제공하는 기능들 중 일부만 사용하여 개발할때는 어떤 방식으로 코드를 작성해야 하는지 이해하기 쉽게 되어 있어 개발하는데 편리하다는 인상을 받았습니다. 또, 직접 기능을 구현해야 할때, 주고받아야 할 데이터들이 어떤식으로 구성되어 있는지 확인할 수 있도록 가이드가 되어있어 혼동없이 제작할 수 있다고 느꼈습니다. 구현을 진행하는동안 읽어두어야 할 내용이 있어 시간이 걸렸지만 즐거운 경험이었습니다.